Администрация сельского поселения «Узон»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

26.04. 2017 №11  
с. Узон

О подготовке и проведении празднования

72-ой годовщины Победы в Великой

Отечественной войне 1941-1945 годов

В целях организованной подготовки и проведения празднования 71-ой годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов, осуществления мер по социальной поддержке ветеранов войны, и в целях военно-патриотического воспитания подрастающего поколения

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Создать оргкомитет по подготовке и проведению мероприятий, посвященных 72–ой годовщине Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов, в следующем составе:

1. Дамдинов О.Д. – глава сельского поселения «Узон», председатель оргкомитета.
2. Бальчинова Б.Г.– и.о. ведущего специалиста СП «Узон», заместитель председателя оргкомитета.

Члены оргкомитета:

3. Дабаев Б.Б.- председатель АК «Узон».

4. Цыбенова О.М. – председатель Совета сельского поселения.

5. Эрдынеева Ц.Э - зам. председателя Совета ветеранов.

6. Шагжаева Б.Ц. – директор МБОУ УСОШ.

7. Жамбалова Н.А. – методист по музейной работе.

8. Цыбендоржиева Л.Ш. – заведующая сельской библиотекой.

9. Доржиев Б.Б. – директор СДК.

10.Цыбенова Т.Б. – специалист по социальной работе.

11. Дамдинова Д.Б. – социальный работник.

12.Соктоева Д.С. – заведующая МБДОУ детский сад «Радуга».

13.Моритоев Б.Т. – учитель УСОШ.

14. Дондокова Ю.Д-Ц. – главный бухгалтер.

15.Дамдинцыренова Ж.М.- зам. директора по ВР.

16. Жамсоев Б.В.- водитель администрации

2. Оргкомитету подготовить план проведения мероприятий, посвященных 72-ой годовщине Победы в Великой отечественной войне, прилагается.

3. Главе СП «Узон» Дамдинову О.Д., зам. председателя Совета ветеранов Эрдынеевой Ц.Э., специалисту по социальной работе Цыбеновой Т.Б. и социальному работнику Дамдиновой Д.Б. организовать посещение на дому и вручение подарков ветеранам войны до 9 мая 2017 года.

4. Бальчиновой Б.Г. – и.о. ведущего специалиста СП «Узон» направить ходатайства о спонсорстве руководителям подведомственных учреждений, организаций всех форм собственности и частным предпринимателям для вручения подарков ветеранам войны 7 мая 2017 года на параде Победы.

5. Постановление вступает в силу после его подписания.

6. Контроль за исполнением данного постановления оставляю за собой.

Глава сельского поселения «Узон» О.Д. Дамдинов

Приложение

к постановлению администрации

СП «Узон» от 26.04.2017 №10

План подготовки проведения 72-ой годовщине Победы в Великой Отечественной войне

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № | Мероприятия | Сроки проведения | Ответственные |
|  | Месячник по военно-патриотическому воспитанию школьников, посвященный 72-ой годовщине Победы в ВОВ. | с 15.04.по 09.05.2017 | Шагжаева Б.Ц.  Моритоев Б.Т. |
|  | Подготовить и вручить пригласительные открытки ветеранам ВОВ. | до 05.05.2017 | Бальчинова Б.Г  Дамдинова Д.Б.  Цыбенова Т.Б. |
|  | Отремонтировать и привести в надлежащий вид Парк Победы и музей. | до 05.05.2017 | Жамсоев Б.В.  Жамбалова Н.А. |
|  | Организация работ по благоустройству и санитарной очистке села и территории Парка Победы.  Организовать побелку ступеней, мытье, реставрацию и покраску памятника «Воин - Освободитель» | до 05.05.2017 | Дамдинов О.Д.  Жамсоев Б.В.  Руководители учреждений и организаций |
|  | Подготовка музея для посещения населения и гостей. | до 05.05.2017 | Жамбалова Н.А. |
|  | Организация встреч с ветеранами ВОВ с подрастающим поколением в школе и детском саду. | до 05.05.2017 | Шагжаева Б.Ц.  Цыбендоржиева Л.Ш.  Соктоева Д.С. |
|  | Оформление книжных выставок и буклетов. | май | Цыбендоржиева Л.Ш.  Гулугуева Д.О. |
|  | Оказать шефскую помощь ветеранам ВОВ. | до 05.05.2017 | Шагжаева Б.Ц.  Дамдинцыренова Ж.М. |
|  | Организация поздравления ветеранов ВОВ на дому. | 07.05.2017 | Дамдинов О.Д.  Цыбенова Т.Б.  Дамдинова Д.Б.  Эрдынеева Ц.Э. |
|  | Обеспечение антитеррористической защищенности и противопожарной безопасности | 07.05.2017 | Дамдинов О.Д.  Жамсоев Б.В. |
|  | Организовать установку скамеек и стульев в Парке Победы. | 07.05.2017  до 10.00ч. | Жамсоев Б.В. |
|  | Обеспечение электричеством Парка Победы. | 07.05.2017  до 10.00ч. | Доржиев Б.Б.  Жамсоев Б.В. |
|  | Обеспечение явки участников на митинг организаций, учреждений СП | 07.05.2017 | Дабаев Б.Б.  Шагжаева Б.Ц.  Соктоева Д.С. |
|  | Озвучивание и музыкальное оформление торжественного митинга. | 07.05.2017 | Доржиев Б.Б. |
|  | Организация торжественного митинга: Сбор ветеранов возле музея в 10.30ч, торжественное шествие к Парку Победы. | 07.05.2017 | У памятника в Парке Победы, СДК Доржиев Б.Б.  Цыбендоржиева Л.Ш. |
| Завязывание Георгиевских лент ветеранам |  | Эрдынеева Ж.Э.  Цыбенова Т.Б. |
|  | Сопровождение колонны автомашин по маршруту: ул.  Дылгыржапова – Мункуева – Октябрьская – Парк Победы; и парковка автомашин (слева от ворот и напротив ворот).  Организовать перекрытие улицы Октябрьская во время митинга. | 07.05.2017 | Участковый уполномоченный полиции. |
|  | Организация «живого коридора» учащихся для прохождения ветеранов к памятнику. | 07.05.2017  11.00ч. | Дамдинцыренова Ж.М – зам. директора по воспитательной работе. |
|  | Подготовка сценария торжественного митинга и «Чаепития» | до 07.05.2017 | Бальчинова Б.Г. |
|  | Организация почетного караула школьников на мемориале Победы | 0705.2017 | Моритоев Б.Т. |
|  | Открытие митинга, посвященной 72-ой годовщине Победы. | 07.05.2017  11.00ч. | Дамдинов О.Д. |
|  | Выступление Эрдынеевой Ц.Э– зам.председателя Совета ветеранов. | 07.05.2017 | Эрдынеева Ц.Э |
|  | Возложение венков к памятнику | 0705.2017 | Моритоев Б.Т. |
|  | Поздравление представителей округа и района. | 07.05.2017 |  |
|  | Литературно – музыкальная композиция | 07.05.2017 | Дамдинцыренова Ж.М.  Цыбендоржиева Л.Ш. |
|  | Минута молчания | 07.05.2017  12.00 ч | Доржиев Б.Б. |
|  | Поздравление труженика тыла | 07.05.2017 | Бальчинова Б.Г. |
|  | Смотр песни и строя с 5 по 10 кл. | с 12.00ч  07.05.2017 | Моритоев Б.Т.  Дамдинцыренова Ж.М. |
|  | Подготовка и участие на районном конкурсе смотра песни и строя допризывников | 09.05.2017 | Шагжаева Б.Ц.  Моритоев Б.Т. |
|  | Вручение подарков ветеранам ВОВ. | 07.05.2017 | Дамдинов О.Д.  Эрдынеева Ц.Э.  Цыбенова О.М. и другие руководители, ИП, КФХ |
|  | Посадка ветеранов ВОВ, ветеранов труда на автомашины. | 14.00ч  07.05.2017 | Эрдынеева Ц.Э.  Дети ветеранов |
|  | Организация соблюдения правопорядка во время праздничных мероприятий и дежурство ДНД | Весь день  07.05.2017 | Участковый уполномоченный полиции |
|  | Организация медицинского обеспечения | 07.05.2017 | Чимитдоржиева Д.В.  Цыбенова О.М. |
|  | Подготовка и проведение чаепития | 14.00 ч. 07.05.2017 | Дондокова Ю.Д.  Дабаев Б.Б.  Дамдинова Д.Б.  Цыбенова Т.Б.  Цыбендоржиева Л.Ш.  Парьянова В.И.  Даржалова Г.А. |
|  | Участие ветеранов ВОВ на торжествах- 09. 05.2017 в с. Дульдурга | Выезд в 9.00 ч 09.05.2017. | Дамдинов О.Д.  Эрдынеева Ц.Э.  Дети ветеранов ВОВ. |